## Sheet1
Main Function | Functions | Client time | Server time | Total
User | Login,Logout | 4 | 2 | 6
Create main UI and architecture |  | 16 |  | 16
Chon ban | - Chon Khu Vuc - Chon tu list ban - Nhap ten ban | 6 | 2 | 8
Chon mon | - Chon Quay - Chon Nhom - Chon Mon | 6 | 2 | 8
Nhap ma | - chon hang bang nhap ma | 4 | 1 | 5
Ngoai DM | - Chon tu list tao truoc do - Nhap thong tin de tao moi - call server | 6 | 2 | 8
Ghi chu | - chon mon, nhap ghi chu - chon ghi chu co san - nhap moi ghi chu, luu len server - call to save on server | 3 | 1 | 4
Giam gia | - nhap the vip -> lay thong tin khac hang - giam gia bang tay - giam gia cho ca bill | 8 | 4 | 12
Tru mon | - tao 1 row voi so luong (-) - user xoa dong - update thong tin tu bep (tu choi hay accept) | 4 | 2 | 6
Xoa dong | - update tren UI - update len server | 3 | 1 | 4
Moi mon | - chon mon, nap ghi chu | 4 | 2 | 6
Order | - save data to server - xac lap chung tu - chuyen trang thai cac mat hang - goi chuc nang In tu server | 8 | 4 | 12
In bill | - call In tu server | 1 | 0.5 | 1.5
Thanh toan | - Hien thi thong tin cua bill - lua chon hinh thuc thanh toan - nhap so tien tuong ung voi hinh thuc thanh toan - save data to server | 4 | 2 | 6
Tim bill | - tim bill tu server - load data bill tu server - hien thi thong tin bill | 4 | 1 | 5
Xoa bill | - call api delete bill - update UI | 3 | 2 | 5
Dat ban |  | 8 | 2 | 10
Bao cao doanh thu nhanh |  | 8 | 2 | 10
Dong Ca |  | 4 | 1 | 5
|  |  | Total time: | 137.5 | Hours
|  |  | Money: | $20,212,500.00